## EMR_Checklist
EMR Edge node Cluster | [5 empty] | Comments
S.No | Platform Components | DEV | TEST | STAGE | PROD
1 | EMR Account for Developers | Y | Y | Y | Y
2 | Service account 1 for job execution | Y | Y | Y | Y
| /app/edp setup (EBS SETUP) | Y | Y | Y | Y
3 | Service account 2 for code deployment | Y | Y | Y | Y
4 | S3 Bucket Creation and Access | Y | Y | Y | Y
5 | S3 Internal Stage Creation
6 | SMTP Configuration | Y | Y | Y
7 | Autosys Agent installation | Y | Y | Y
| Autosys configuration |  |  |  |  | XMatters group and HPOV Group are in progress
8 | Spark UI logs access | Y | Y | Y
9 | Snowflake Jar versions change
| Copy the snowflake jars to HDFS | Y | Y | Y
10 | GIT Repository
| TFS-EDW-Platform | Y | Y | Y | Y
| TFS-EDW-Commercial | Y | Y | Y | Y
| TFS-EDW-Insurance | Y | Y | Y | Y
| TFS-EDW-Consumer | Y | Y | Y | Y
| TFS-EDW-QA | Y
11 | Visual Studio Code Integration
| VS code and GIT integration | Y | Y | Y | Y
| VS Code, GIT, Edge node integration | Y | Y | Y | Y
12 | Data Orchestration
Access to business hub job audit tables
| Config file modification by EE team | Y | Y | Y
| Pre load | Y | Y | Y
Archival Process
| Post load | Y | Y | Y
Date dim job
| Control table creation | Y | Y | Y
PySpark code for Control table load
Script to load Plan table
Batch Date job
| Job log table | Y | Y | Y
| Spark submit script | Y | Y | Y
Script to load job dependency table
13 | Data Pipeline Libraries
| DBDataExtract Function | Y | Y | Y
| DBDataWriter Function | Y | Y | Y
| Data Processing Library | Y | Y | Y
| Initialize Job | Y | Y | Y
| Terminate Spark Session | Y | Y | Y
| Execution of DDLs | Y | Y | Y
| Merge (Insert+Update) Library | Y | Y | Y
| Templates defined for Developers | Y | Y | Y | Y
14 | Snowflake Service account | Y | Y | Y
15 | Snowflake Database
| EDP_EDW_CON_HUB | Y | Y | Y
16 | DB Roles Creation
17 | Schema Creation
| Consumer | Y | Y | Y
| Commercial | Y | Y | Y
| Insurance | Y | Y | Y
Audit
| Common | Y | Y | Y
Master
Secured
Archive
18 | Jenkins pipeline build
TFS-EDW-Platform
TFS-EDW-Commercial
TFS-EDW-Insurance
TFS-EDW-Consumer
19 | Deploying of the common libraries in the Service account | Y | Y | Y
20 | Verification of python packages in Edge node and EMR such as CRYPTO | Y | Y | Y
21 | Vault Configuration for DB Credentials